## Slide 1: Система за следене на приходи и разходи
Изработили: Едис Мехмед, Кристиян Костадинов

## Slide 2: Описание на проекта
Разработената система служи за съхраняване и следене на данни свързани с личните/фирмените приходи и разходи.
Функционалности на приложението:
  Добавяне на приход по категория;
  Добавяне на разход по категория;
  Търсене на приход/разход по зададени критерии - категория и месец;
  Справки за най-голям и най-малък приход(разход).

## Slide 3: Описание на заданието
Системата за съхранение на приходи/разходи трябва да предоставя следните възможности:
Модул за въвеждане на информация за приход
- Възможност за въвеждане на сума
- Възможност за избиране на категория
- Възможност за въвеждане на описание
- Възможност за въвеждане на дата
Модул за въвеждане на информация за разход
- Възможност за въвеждане на сума
- Възможност за избиране на категория
- Възможност за въвеждане на описание
- Възможност за въвеждане на дата

## Slide 4: Описание на заданието
Модул за търсене на приход/разход
- Възможност за избиране на приход или разход
- Възможност за избиране на категория
- Възможност за избиране на месец
Модул за извеждане на справки
- Извеждане на най-голям приход
- Извеждане на най-малък приход
- Извеждане на най-голям разход
- Извеждане на най-малък разход

## Slide 5: Екип и роли
Едис Мехмед - мениджър, разработчик, технически писател, тестер
Кристиян Костадинов - архитект, разработчик, дизайнер, тестер

## Slide 6: Бюджет
Общо разпределение на бюджета:
Труд - 98.97% - 1926 $.
Ресурси - 1.03% - 20 $.

## Slide 7: Програмни средства за реализация
  Език за програмиране – C#
  База данни – Microsoft SQL Server
  IDE – Microsoft Visual Studio 2022 (Community edition)

## Slide 8: Система за контрол на версиите
Избрахме Git, защото:
В днешно време Git е най-използваната модерна система за контрол на версиите;
Прост дизайн, лесен за научаване;
Бързи и лесни актуализации на проекта;
Всеки от участниците в проекта има свое копие на локалното си хранилище;
Децентрализирана система (трето поколение);

## Slide 9: Система за контрол на версиите

## Slide 10: Система за контрол на версиите

## Slide 11: Система за управление на проекта
Избрахме MS Project, защото:
Възможност за управление на множество проекти;
Персонализирани отчети/доклади:
преглед на проекта, предстоящи задачи, преглед на ресурсите,
преразпределение на ресурсите, преглед на разходите, ключови етапи;
Resource pooling (обединяване на ресурси - различни мениджъри да споделят общ набор от ресурси; спомага за бързо идентифициране на конфликти във фазата на планиране);
Може да се използва с други инструменти като SharePoint, Project Server;
Широко използван инструмент в индустрията (над 22 000 000 потребители и компании);

## Slide 12: Система за управление на проекта

## Slide 13: Задачи
Номер на задачата | Описание | Предшественик | Продължителност(дни) | Изпълнител
1 | Получаване на разрешение за започване на проекта | - | - | -
2 | Анализ на клиентските изисквания | 1 | 1 | Е.М.
3 | Проектиране | - | - | -
3.1 | Избор на подходяща архитектура | 2 | 1 | К.К.
3.2 | Проектиране на база данни | 3.1 | 1 | Е.М.
4 | Разработване | - | - | -
4.1 | Реализация на потребителски интерфейс | 4 | 3 | К.К.
4.2 | Реализация на база данни | 4.1 | 2 | Е.М.
4.3 | Реализация на бизнес логика | 4.2 | 4 | Е.М. К.К.

## Slide 14: Задачи
5 | Тестване | - | - | -
5.1 | Потребителски интерфейс | 5 | 1 | К.К.
5.2 | База данни | 5.1 | 1 | Е.М.
5.3 | Логика | 5.2 | 1 | К.К.
6 | Създаване на документация | 5.3 | 2 | Е.М. К.К.
7 | Представяне на продукта пред клиента | 6 | 1 | Е.М.

## Slide 15: Жалонни точки и критичен път
Събитие | Описание
1 | Начало на проекта
2 | Извършен анализ на клиентските изисквания
3 | Избиране на архитектура
4 | Завършване на проектирането на БД
5 | Реализация на потребителски интерфейс
6 | Реализация на БД
7 | Реализация на бизнес логика
8 | Тестване на продукта
9 | Реализация на продуктна документация
10 | Край на проекта

## Slide 16: Диаграма за изпълнение на задачите
Времетраене на етапите:
Анализ – 1 ден
Проектиране – 2 дни
Разработване – 9 дни
Тестване – 3 дни
Изготвяне на документация – 2 дни
Представяне – 1 ден

## Slide 17: Управление на риска
Описание | Вероятност | Вляние | Действие
Липса на работни ресурси | Ниска | Високо | Подмяна на ресурсите; Смяна на ролите в екипа.
Недостиг на време | Средна | Високо | Добавяне на допълнително време (извън планираното).
Пандемия | Много висока | Ниско | Дистанционна работа.
Напускане на член от екипа | Средна | Средно | Назначаване на резервен член в екипа; Редовни срещи на екипа с цел по-добро проследяване на работата на различните членове в него.
Промяна в изискванията към системата | Средна | Средно | Подобряване на комуникациите с възложителя.
Превишаване на разходите | Средна | Високо | Предвиждане на допълнителни средства/спонсор(и).

## Slide 18: Краен продукт
Начален екран при първоначално стартиране на приложението

## Slide 19: Краен продукт
Екран за добавяне на приход

## Slide 20: Краен продукт
Екран за добавяне на разход

## Slide 21: Краен продукт
Екран за търсене на приход/разход

## Slide 22: Краен продукт
Екран за справки

## Slide 23: Благодарим за вниманието!
Въпроси ?